## Sheet1
ID	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Leer el artículo “No hay balas de plata: Lo esencial y lo accidental en la Ingeniería del Software”	24/03/13	3 horas	2 horas
2	Escribir la funcion es_palíndromo y sus pruebas uniitarias	01/04/13	30 min	45 min
3	Escribir la funcion es_de_fibonacci y sus pruebas uniitarias	01/04/13	30 min	25 min
4	Programar un ahorcado con sus respectivos tests usando rspec	06/04/13	1,5 horas	2 horas
5	Leer el artículo “Scrum Handbook”	23/04/13	3 horas	3 horas
6	Programar la interfaz para el ahorcado usando Sinatra	27/04/13	3 horas	3,5 horas
7	Según Clements [Cle96a]: La AS es, a grandes rasgos, una vista del sistema que incluye los componentes principales del mismo, la conducta de esos componentes según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en que los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. La vista arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto nivel de comprensión y la supresión o diferimiento del detalle inherente a la mayor parte de las abstracciones. Fuente: Introducción a la Arquitectura de Software | Versión 1.0 – Marzo de 2004 | Carlos Billy Reynoso | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	28/04/13	15 min	10 min
8	Leer artículos sobre Arquitectura y atributos de calidad	05/05/13	3 horas	3,5 horas
9	Leer artículo “Delineando el alcance” para hacer el story map	19/05/13	1 horas	30 min
10	Armar el Story Map de Money Calendar	20/05/13	30 min	35 min
11	Leer artículo “Continuous Integration” y responder en el entorno virtual	22/05/13	2 horas	2,5 horas
12	Iteración #1 Día 1 – MoneyCalendar	02/06/13	3 horas	5 horas
13	Iteración #1 Día 2 – MoneyCalendar	03/06/13	3 horas